財源確保シミュレーション（10カ年・年額）

障害者生活保障・雇用制度改革　提言書　別記　7-4

本制度の導入にあたっては、行政・企業の混乱を避け、財源の性質を「政府による初期投資」から「社会構造の最適化による自律財源」へと滑らかに移行させるため、以下の10カ年計画による段階的施行を提案する。

■ 両シナリオ比較サマリー

|  | 第1期 年金増額期 （法整備完了後1〜3年目） |  | 第2期 準公務開始期 （4〜6年目） |  | 第3期 完成・自走期 （7〜10年目） |  | 黒字転換 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| シナリオ | 予算（年額） | 財源合計 | 予算（年額） | 財源合計 | 予算（年額） | 財源合計 | 時期 |
| ✅ 順調シナリオ 既存施設・リース・民間連携最大活用 | 約 2.31兆円 | 2.69兆円 ＋MMT補完 | 約 3.29兆円 | 5.57兆円 黒字 +2.28兆円 | 約 4.26兆円 | 7.20兆円 黒字 +2.94兆円 | 第2期から 黒字転換 ✅ |
| ⚠️ 停滞シナリオ 老朽化・独自開発・採用難・移行遅延 | 約 5.04兆円 | 2.69兆円 ▲2.34兆円不足 | 約 5.18兆円 | 5.07兆円 ▲0.11兆円不足 | 約 6.10兆円 | 6.70兆円 ▲1.20兆円不足 | 10年内 黒字転換せず ⚠️ |

▲ 印：マイナス（費用削減・支出）を示す　　※本試算はすべて年額換算の概算値

出典：厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」（令和6年12月）、就労継続支援A/B型給付費（厚生労働省・第112回社会保障審議会障害者部会資料）、JEED障害者雇用納付金制度（令和8年度版）

✅ 【順調シナリオ】詳細　既存施設・リース・民間連携を最大活用した場合

| 区分 | 項目 | 第1期 年金増額期 （1〜3年目） | 第2期 準公務開始期 （4〜6年目） | 第3期 完成・自走期 （7〜10年目） | 備考・算出根拠・想定規模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主な 施策 | 第1期の主な施策 | ・年金3級新設・1,2級増額 ・現場管理職員先行配置・研修開始 ・1,072拠点優先整備 ・公用車リース導入 ・ICT基盤整備（既存API連携） ・民間ノウハウ買取・提携 | ・準公務職員採用開始・随行体制構築 ・管理職員転換研修完了・本格配置 ・公務ユニット試験運用（段階拡大） ・推進局47ブロック本格稼働 ・企業からの早期移行受付開始 | ・準公務・準企業職員制度 本格始動 ・民間企業が新制度へ完全移行 ・拠出金が安定財源として確立 ・スペシャリスト職員の定着・育成サイクル確立 | 10カ年計画の段階的施行スキーム。第1期で制度基盤を整備し、第2期で運用を本格化、第3期で財源の自律化を実現する。 |
| ▼ | 想定必要予算 （年額・概算） | 約 2.31兆円 | 約 3.29兆円 | 約 4.26兆円 | 各費目①〜⑬の合計（年額）。健常職員人件費・研修費・拠点整備費を費目別に精緻化した積み上げ値。 |
| 【コスト 支出項目】 | 費目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 費目別の年額試算（以下①〜⑬） |
| ① | 障害年金増額・新設分 （3級創設・1/2級引上げ） | 約 1.5兆円 | 約 1.6兆円 | 約 1.8兆円 | 【等級別精緻化】1級35万人×月+6.7万円＋2級残留161万人×月+5.4万円＋2→3級再編28万人×月+2.4万円＋新規3級流入（第1期平均5万人・第2期20万人・第3期35万人）×月+9万円で算出。現行受給者224万人（令和4年度末）をベースに2級の15%を3級に再編。未申請者から段階的に新規3級認定者が増加する順調的前提。 |
| ② | 準公務・準企業職員 給与支払い | 約 0.2兆円 （登録5万人） | 約 1.2兆円 （登録30万人） | 約 2.0兆円 （登録50万人） | 時給1,200〜1,800円×週30h。段階的登録拡大。第3期で50万人のタスク従事者を想定。 |
| ③ | ★ 現場管理職員（スペシャリスト） 継続人件費 | 約 0.08兆円 （8,000名×平均560万円） | 約 0.10兆円 （15,000名×平均626万円） | 約 0.11兆円 （17,500名×平均626万円） | G1（520〜580万）・G2主任（600〜680万）・G3拠点所長（700〜800万）・G4推進局幹部（650〜750万）。福祉支援員（平均320万）から複合スペシャリストとして大幅処遇改善。配置（現場・推進局）によらず給与は変動しない。 |
| ④ | ★ 現場管理職員 選定・転換研修費 | 約 0.003兆円 （73億円を3年分割＋更新） | 約 0.001兆円 （追加採用研修＋年次更新） | 約 0.000兆円 （年次更新3.5億円のみ） | 選考16億＋転換研修30億（合宿5日・通学12回・eL20h）＋OJT26億（6ヶ月）＋認定1億＝計73億円を第1期3年で分割。年次更新研修3.5億円/年。 |
| ⑤ | ★ 拠点整備費 （バリアフリー・耐震・駐車場等） | 約 0.3兆円 （1,072拠点×平均2.8億円） | 約 0.05兆円 （軽微改修・追加） | 約 0.02兆円 （小規模修繕） | 1拠点あたり駐車32台（480〜640㎡）＋建物改修。敷地最低800〜1,500㎡必要。利用者30%が車通勤想定。都市規模別1,072拠点（政令市129・中核市93・一般市大150・一般市小450・町村合同250）。 |
| ⑥ | ★ 施設活用見込み・整備規模 | 全国1,072拠点 （都市規模別配置） | 維持1,072拠点 （大都市は需要増で増設検討） | 維持〜微増 （約1,100拠点程度） | 従来想定（2,000〜2,800拠点）は過大。人口密度・障害者数・交通アクセスに基づく都市規模別モデルで約1,072拠点が適正。 |
| ⑦ | 公用車初期導入費 （リース優先） | 約 0.05兆円 （屋外チーム数×リース初期） | 約 0.01兆円 （追加分） | 約 0.01兆円 （更新） | 1,072拠点×屋外チーム約8台＝約8,576台。リース優先（ファイナンスリース）で初期費用を圧縮。福祉車両（リフト付等）含む。 |
| ⑧ | 公務ユニット運営費 （車両維持・端末通信・拠点光熱費等） | 約 0.05兆円 | 約 0.12兆円 | 約 0.15兆円 | 燃料・保険・車検、タブレット端末・通信費、拠点光熱費・消耗品等。※職員給与は③に分離計上済み。 |
| ⑨ | 準公務・準企業職員 研修費 | 約 0.02兆円 （パイロット研修） | 約 0.08兆円 （本格研修） | 約 0.04兆円 （フォローアップ） | 障害特性別業務習熟・安全管理・ICT操作研修。eラーニング活用で費用圧縮。 |
| ⑩ | ICT基盤整備費 （システム開発・保守等） | 約 0.08兆円 （既存API連携＋小規模開発） | 約 0.08兆円 （運用・保守） | 約 0.08兆円 （更新・軽微拡張） | タスク管理・信頼スコア・給与勤怠・不正検知システム。既存自治体基盤をAPI連携で活用しフルスクラッチ開発を回避。 |
| ⑪ | 司令部（推進局） 設置・運営費 | 約 0.01兆円 （庁舎改修・初期整備） | 約 0.03兆円 （本格稼働） | 約 0.03兆円 （安定運営） | 47都道府県ブロック×8名（順調）。本庁舎内設置。PM・業務コーディネーター・企業対応担当等。 |
| ⑫ | 不正受給防止・ モニタリングシステム費 | 約 0.01兆円 | 約 0.01兆円 | 約 0.01兆円 | AI診断書照合・医療機関監査・生活実態調査体制。既存社会保障番号システムと連携。 |
| ⑬ | 包括的準職員保険 ・事故補償基金 | 約 0.01兆円 | 約 0.01兆円 | 約 0.01兆円 | 公務中事故・ケガへの補償原資。民間保険との折半を検討。現場責任リスクを推進局が吸収。 |
| 【財源 収入項目】 | 財源 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 財源A〜Fの内訳 |
| A | 現行障害年金予算 （既存分・流用） | 2.4兆円 | 2.4兆円 | 2.5兆円 | 現行の障害年金支出をそのまま本制度の年金増額分の原資として充当。出典：厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」（令和6年12月）。障害基礎年金受給者約222万人に係る現行支出分を充当。 |
| B | 行政・補助金効率化 （就労支援施設スタッフ予算スライド含む） | 0.1兆円 | 0.8兆円 | 1.2兆円 | 就労継続支援A/B型給付金（年約7,000億円）を段階的に本制度へ移管。スタッフ人件費スライド分が③（スペシャリスト人件費）の原資に充当。A型約1,211億円・B型約3,814億円（厚生労働省資料、令和元年度）をベースに年8%増で推計。 |
| C | 雇用代替拠出金 （企業からの拠出） | 0.0兆円 （制度準備段階） | 2.0兆円 （早期に高水準で集積） | 3.0兆円 （完全移行後の安定財源） | 1ユニット（週30h）月額18万円×対象企業数。第2期で約100万ユニット（約55,000社）、第3期で約140万ユニット想定。1P=1,500円×120P（1人分）=18万円が1人の月給原資とリンクした循環設計。 |
| D | 既存手当・扶助費整理 （生活保護費との重複解消等） | 0.2兆円 | 0.4兆円 | 0.5兆円 | 障害者加算・特別障害者手当・生活保護と障害年金の重複受給を整理し原資を本制度へ集約。 |
| E | 民間ノウハウ協力費 （支出・マイナス項目） | ▲0.01兆円 （＝▲100億円） | ▲0.03兆円 （＝▲300億円） | （拠出金減免により調整） | 民間企業ノウハウ提供への対価支払い（支出）。採用率・規模により増減。 |
| F | 政府支出による初期財政措置 （MMT的アプローチ／国債発行含む） | （不足分を補完） | － | － | 増税に頼らない初期コスト対応。国債発行を含む政府支出により措置するが、インフレ率・国債残高を監視指標として設定し、中長期的には自律財源への移行を図る。恒久的な国債依存を前提とするものではない。 |
| ▲ | 【財源合計（年額）】 | 約 2.69兆円 （＋MMT補完分） | 約 5.57兆円 | 約 7.20兆円 | 上記A〜F合計。 |
| ± | 収支差額 （＋：黒字予備費） | 黒字 約0.22兆円 → MMT補完で対応 | 黒字 約2.28兆円 → 予備費・将来積立 | 黒字 約2.94兆円 | 【順調】等級別精緻化により第1期から黒字転換。新規3級流入が増加する第2〜3期も黒字を維持し、制度拡充の原資となる。 |

【職員給与グレード設計】給与はグレードに基づく基本給一本で設定し、現場・推進局のいずれに配置されても変動しない。G1（一般職員・1年スパンローテーション対象）：520〜580万円 ／ G2（主任・現場経験必須・原則固定）：600〜680万円 ／ G3（拠点所長・固定）：700〜800万円 ／ G4（推進局幹部・固定）：650〜750万円　平均年収：順調626万円

【現場管理職員 必要人数根拠】全国1,072拠点×チーム随行モデル（屋外5名/チーム＋随行1名・室内8名/チーム＋指示1名・リモート10名/担当1名）＋拠点所長2名＋司令部：順調17,500名

⚠️ 【停滞シナリオ】詳細　老朽化・独自開発・採用難・企業移行遅延を想定した場合

| 区分 | 項目 | 第1期 年金増額期 （1〜3年目） | 第2期 準公務開始期 （4〜6年目） | 第3期 完成・自走期 （7〜10年目） | 備考・算出根拠・想定規模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主な 施策 | 各期の主な施策（停滞） | ・年金3級新設・1,2級増額（受給者膨張リスクあり） ・大規模拠点改修（老朽化・耐震問題が深刻） ・公用車の大量購入（リース活用が進まない） ・ICTフルスクラッチ開発（独自システム） ・管理職員の新規大量採用・転換研修が長期化 | ・準公務職員採用開始（支援ニーズが想定超） ・研修の大規模化（離職・ミスマッチ多発） ・公務ユニット試験運用の非効率（トライ＆エラー多発） ・拠点追加整備継続（構造的改修が長引く） ・司令部の運営コスト増大 | ・制度本格始動（運用効率は想定より低い） ・企業の新制度移行が遅れ拠出金の伸びが鈍い ・拠点維持費・修繕費が高止まり ・スペシャリスト職員の待遇水準維持が財政を圧迫 | 老朽化・採用難・独自ICT開発・企業移行遅延が重なり、第1期コストが順調の約2.2倍に膨張する。 |
| ▼ | 想定必要予算 （年額・概算） | 約 5.04兆円 | 約 5.18兆円 | 約 6.10兆円 | 各費目①〜⑬の合計。第1期の大規模拠点整備費と独自ICT開発が全体を押し上げる。 |
| 【コスト 支出項目】 | 費目 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 費目別の年額試算（以下①〜⑬） |
| ① | 障害年金増額・新設分 （3級創設・1/2級引上げ） | 約 2.0兆円 | 約 2.2兆円 | 約 2.5兆円 | 【等級別精緻化】1級35万人×月+6.7万円＋2級残留142万人×月+5.4万円＋2→3級再編47万人×月+2.4万円＋新規3級流入（第1期平均8万人・第2期30万人・第3期60万人）×月+9万円。現行受給者224万人をベースに2級の25%を3級に再編。未申請者からの新規流入も多い停滞的前提。第3期に2.5兆円まで拡大するリスクあり。 |
| ② | 準公務・準企業職員 給与支払い | 約 0.2兆円 （登録5万人） | 約 1.2兆円 （登録30万人） | 約 2.0兆円 （登録50万人） | 人数は順調同。ただし離職率が高く補充コストが追加発生。実稼働率が順調比▲20%低下を見込む。 |
| ③ | ★ 現場管理職員（スペシャリスト） 継続人件費 | 約 0.14兆円 （10,705名×平均560万円） | 約 0.16兆円 （22,000名×平均680万円） | 約 0.18兆円 （26,400名×平均680万円） | 停滞シナリオでは人材採用難・公務員給与水準の上昇・離職補填コストが重なり人件費が高騰。G1：600万・G2（主任）：700万・G3（所長）：800万円水準。 |
| ④ | ★ 現場管理職員 選定・転換研修費 | 約 0.005兆円 （102億円を3年分割＋更新） | 約 0.002兆円 （追加採用・離職補填研修） | 約 0.001兆円 （年次更新5.3億円＋補填） | 停滞は離職補填のための再研修が継続発生。選考19億＋転換研修43億＋OJT38億＋認定2億＝計102億円（3年分割）。 |
| ⑤ | ★ 拠点整備費 （老朽化・耐震・大規模改修） | 約 1.6兆円 （1,072拠点×平均8億円） | 約 0.4兆円 （構造的追加改修継続） | 約 0.2兆円 （老朽化対応・大規模修繕） | 老朽化・耐震不適合施設が多く1拠点8億円に膨張。アスベスト除去・スプリンクラー・大規模構造改修が多数発生。順調比の約2.9倍。 |
| ⑥ | ★ 施設活用見込み・整備規模 | 1,072拠点 （老朽化施設多数） | 維持〜＋100拠点 （閉鎖リスクで代替確保） | 維持〜1,200拠点 （新設もやむなし） | 老朽化・耐震不適合施設の割合が高く、一部新築対応が必要。改修見送りによる閉鎖リスクもあり代替施設確保コストが発生。 |
| ⑦ | 公用車初期導入費 （大量購入・リース進まず） | 約 0.4兆円 （8,576台×400万円購入） | 約 0.1兆円 （追加購入・更新） | 約 0.1兆円 （更新・補充） | リース事業者の受け皿整わず購入対応。福祉車両の需給逼迫で単価上昇。維持費も順調比＋50%増。 |
| ⑧ | 公務ユニット運営費 （車両維持・端末通信・拠点光熱費等） | 約 0.15兆円 | 約 0.35兆円 | 約 0.45兆円 | 燃料高・端末調達コスト増・施設維持費高止まり。順調比＋50〜100%増。 |
| ⑨ | 準公務・準企業職員 研修費 | 約 0.05兆円 （初期研修） | 約 0.3兆円 （大規模・長期研修） | 約 0.2兆円 （継続研修・再教育） | ミスマッチ多発で再研修・追加プログラムが必要。eラーニング定着に時間がかかり対面研修の割合が高い。 |
| ⑩ | ICT基盤整備費 （フルスクラッチ開発） | 約 0.4兆円 （独自システム構築） | 約 0.3兆円 （高額な運用・保守） | 約 0.3兆円 （更新・改修） | 民間クラウド活用が進まず独自開発が必要に。保守費用も高額で固定化。順調比で約4〜5倍のコスト。 |
| ⑪ | 司令部（推進局） 設置・運営費 | 約 0.05兆円 （庁舎改修・設備投資） | 約 0.1兆円 （本格稼働・人員増） | 約 0.1兆円 （高コスト体制の維持） | 47都道府県ブロック×15名（停滞）。組織肥大化・外部コンサル依存で間接費が高止まり。 |
| ⑫ | 不正受給防止・ モニタリングシステム費 | 約 0.02兆円 | 約 0.03兆円 | 約 0.03兆円 | 不正受給件数が想定を超え個別調査・法的対応コストが増大。医療機関監査の強化も必要。 |
| ⑬ | 包括的準職員保険 ・事故補償基金 | 約 0.02兆円 | 約 0.04兆円 | 約 0.04兆円 | 事故件数が順調比で2倍程度に増加。保険料率も上昇し基金積立不足が懸念される。 |
| 【財源 収入項目】 | 財源 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 財源A〜Fの内訳 |
| A | 現行障害年金予算 （既存分・流用） | 2.4兆円 | 2.4兆円 | 2.5兆円 | 順調シナリオと同額。既存予算の確保は前提条件。出典：厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」（令和6年12月）。 |
| B | 行政・補助金効率化 （就労支援施設スタッフ予算スライド含む） | 0.1兆円 | 0.8兆円 | 1.2兆円 | 順調シナリオと同額。ただし移管に時間がかかり想定より遅延するリスクあり。 |
| C | 雇用代替拠出金 （企業からの拠出） | 0.0兆円 （制度準備段階） | 1.5兆円 （導入遅れ・低水準） | 2.5兆円 （移行遅れ・上限も控えめ） | 企業の制度移行が遅れ第2期の拠出金が順調比▲25%減。拠出単価の見直し交渉が長期化するリスクを加味。 |
| D | 既存手当・扶助費整理 （生活保護費との重複解消等） | 0.2兆円 | 0.4兆円 | 0.5兆円 | 順調シナリオと同額。整理・統合の難易度は高いが制度設計で対応可能な範囲。 |
| E | 民間ノウハウ協力費 （支出・マイナス項目） | ▲0.01兆円 （＝▲100億円） | ▲0.03兆円 （＝▲300億円） | （拠出金減免等で調整） | 停滞シナリオでは民間ノウハウが集まらず支出額は少ないが、独自構築コスト増で相殺される。 |
| F | 政府支出による初期財政措置 （MMT的アプローチ／国債発行含む） | （不足分を補完） | （不足分を補完） | （不足分を補完） | 停滞シナリオでは補完額が大きく、インフレ・財政健全化への影響を慎重に監視する必要がある。 |
| ▲ | 【財源合計（年額）】 | 約 2.69兆円 （＋大規模MMT必須） | 約 5.07兆円 （＋MMT補完継続） | 約 6.70兆円 （＋MMT補完継続） | 財源合計（停滞）。順調比で第2〜3期に▲0.5兆円超の差が生じる。 |
| ± | 収支差額 （－：MMT補完必要額） | 不足 約▲2.34兆円 → 第1期は大規模MMT補完必須 | 不足 約▲0.11兆円 → ほぼ均衡・微不足 | 不足 約▲1.20兆円 → 10年内に黒字転換せず | 【重要】停滞シナリオでは10年内に黒字転換しない。新規3級流入の増加が第3期コストを押し上げ（2.5兆円）、財政圧迫リスクが高まる。ただし現行制度の「不作為のコスト」（家族崩壊・企業力低下・生活保護増大）との比較では社会的に合理的な投資である。 |

【職員給与グレード設計（停滞）】G1（600万）・G2（700万）・G3（800万）・G4（750万）水準。採用難のため処遇改善幅が大きく、平均年収680万円。

【現場管理職員 必要人数根拠（停滞）】全国1,072拠点×同モデル＋拠点所長2名＋司令部：停滞26,400名（離職補填・人員増のため順調比＋51%）

【まとめ・示唆】

最大の変数は「拠点整備コスト」と「企業の制度参加速度（＝拠出金収入）」の2点である。順調シナリオでは民間リースや既存API連携により第1期コストを抑制し、第2期から安定黒字に転換する。停滞シナリオでは老朽化対応と独自ICT開発が第1期コストを約2.2倍に押し上げ、10年内の黒字転換が困難となる。いずれのシナリオにおいても、現行制度の「不作為のコスト」（家族崩壊・企業力低下・生活保護増大）と比較すれば社会的に合理的な投資である。問われているのは「コストをかけるか否か」ではなく、「そのコストを誰が・どんな形で負担するか」の設計思想の問題である。