民間企業　移行期ロードマップ

次世代型障害者雇用モデルへの段階的移行計画

自社雇用方式・特例子会社方式　共通適用版

【制度整備前提】本ロードマップは準企業職員制度・準公務職員制度の法的定義が確立され、法定雇用率の算定基準が人数ベースから社会参画総量（SCPポイント）ベース（不足人数×120P、1P＝1時間）へ改定され、特例子会社認定要件も新制度に対応した形で改定されていることを前提とする。（本変更は提言書に基づく法整備が完了していることが前提）これらの法整備が完了するまでは企業は本ロードマップに基づく行動を開始できない。 【新制度の2択】新制度始動以降、障害者雇用は準企業職員（民間企業管轄・会社が業務を割り当て）と準公務職員（国・自治体管轄・本人が都度業務を選択）の2択となる。

【本ロードマップの前提条件】 ① 障害年金の増額措置は既に完了済み。障害者側の生活資金は一定程度確保されており、移行期間中の休業が可能。 ② 新制度への移行準備が整うまでの間、会社都合による休業を発令する。法令上の休業補償・保険料・税金対応を完備することが大前提。 ③ 準企業職員として残留する社員に対し、本稼働前に新デバイス・業務システムの習熟訓練のための定期的な招集（テスト稼働）を実施する。 ④【招集応諾義務】休業中であっても雇用契約・就業規則は存続しており、業務上必要な招集には応じる義務がある。通院・体調不良等のやむを得ない事情がある場合は、事前に有給休暇またはその他休暇を申請・承認を得た上で欠席する。無断欠席・正当事由なき欠席は服務違反となる。 ⑤【招集日以外の行動自由】招集日以外は行動制限を課さない。外出・旅行・通院・趣味等はすべて自由。会社が自宅待機を義務付けると手待ち時間として賃金支払義務が生じるため、原則として自宅待機命令は発しない。

全体概要：5フェーズ移行スキーム

| 項目 | フェーズ０ 業務棚卸し・提示準備 | フェーズ１ 意向調査・経営判断 | フェーズ２ 法務整備・通達 | フェーズ３ 休業移行期 | フェーズ４ 習熟・本稼働 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 意思決定 主体 | 人事・現場管理職 | 取締役会・経営陣 | 人事・法務（弁護士） | 人事・社労士・給与 | IT・現場・人事 |
| 内容 | 実在業務の棚卸し 月収試算の作成 | 意向調査→残留人数 確定→方針決議 | 就業規則改定 個別通達・届出 | 休業補償・保険・税 月次管理の継続 | 習熟訓練→ 準企業職員本稼働 |
| 障害者への 主な関与 | 情報開示資料の 作成（本人未提示） | 開示資料を提示 意向確認 | 休業・移行の 正式通達 | 補償継続・招集 日程の通知 | 招集習熟参加 →本稼働合意 |
| 特例子会社 | 業務棚卸し・ 認定要件閾値の計算 | 残留人数で存続・ 縮小・解散を判定 | 手続き着手 | 認定要件の 月次モニタリング | 存廃手続きの 最終実行 |

新制度の2択：準企業職員・準公務職員

新制度始動以降は以下の2択となる。現障害者社員が自分に合った制度を選択できるよう、フェーズ０で正確な情報を準備し、フェーズ１で丁寧に提示する。

| 観点 | 準企業職員（民間企業管轄） | 準公務職員（国・自治体管轄） |
| --- | --- | --- |
| 業務の割り当て | 会社側が障害特性・スキルに応じて割り当てる | 本人がその都度、提示された選択肢の中からやりたい業務を選ぶ |
| 本人の選択権 | なし（選択権は会社側にある） | あり（都度自分で選択） |
| 評価による業種変更 | なし（評価によって任せる業種は変わらない） | 対象外 |
| 雇用契約 | 民間企業との雇用契約 | 国・自治体との契約 |
| 向いている人 | 指示のもとで安定して働ける人 | 自分で選択・判断しながら働きたい人 |
| 企業側のメリット | 準企業職員との雇用契約がSCPポイント（実働時間数）として法定雇用率に算入される（週30時間勤務＝120P＝1人分の義務SCP充足） | 移行手続きサポートのみ。雇用管理コスト不要 |

【企業へのメッセージ】準企業職員として残留する社員に対して企業が提供する業務は、本業に実在し基幹社員の負担軽減・業務品質向上に真に貢献するものに限る。障害者雇用のために創出した業務・基幹社員がやった方が効率的な業務を割り当ててはならない。業務がない月・週はゼロと正直に伝えることが新制度の正しい運用である。 【本人へのメッセージ】月収が現行より下がる可能性があることを最初から正直に伝えることが合理的配慮である。準企業職員として残るか準公務職員に移行するかは本人の自由意思による選択であり、どちらを選んでも不利益を受けない。 【タスク割り振り方式について（例示）】準企業職員へのタスク割り振りの具体的な方法は各社の判断に委ねる。参考として、以下の三段階ハイブリッド方式を例示する。①本人がスキル・経験を登録する、②企業が各タスクにエントリー要件（必要スキル・経験等）を設定する、③要件を満たすタスクの中から本人が希望するものを選択し、企業が最終確認・承認する。完全な自己選択制（スキルミスマッチによる完遂率低下リスクあり）と完全な割り振り制（自律性・モチベーション低下リスクあり）のそれぞれのリスクを回避しつつ、本人の自律性と企業の業務管理ニーズを両立する設計例である。

休業中の行動ルール（招集日以外）

| 項目 | 内容 | 本人の扱い | 法的根拠・理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行動の自由 | 招集日以外は行動を制限しない。外出・旅行・通院・趣味など完全に自由。 | 自由 | 自宅待機を義務付けると手待ち時間として賃金支払義務が生じる（労基法）。 |
| 連絡応答義務 | 会社からの連絡（電話・メール）には2営業日以内に返答する。 | 義務 | 返答期限を就業規則に明記。緊急連絡先（本人・支援者）の届出を義務付け。 |
| 招集通知期間 | 原則として招集日の2週間前までに書面で通知する。急な招集（翌日等）は原則禁止。 | 会社義務 | 本人が有給申請など予定調整できる期間を確保するための会社側の義務。 |
| 欠席手続き | やむを得ない事情がある場合は、事前に有給休暇またはその他休暇を申請し承認を得る。 | 手続き必須 | 無断欠席・正当事由なき欠席は就業規則上の服務違反。 |
| 副業・就労 | 他社での就労（副業）は会社への事前届出を条件に認める（または禁止）。いずれかを就業規則に明記する。 | 要規定 | 社会保険の二重加入・雇用率算定への影響を防ぐために必須。 |

【重要】自宅待機命令の法的リスク：待機中が使用者の指揮命令下と判断されると、その時間はすべて労働時間（手待ち時間）として賃金支払義務が生じる。休業手当60%を払いながら自宅待機を強制すると差額の未払い賃金問題が発生する。自宅待機命令は原則として発しないこと。

休業手当の設定水準と招集日の賃金処理

| 休業手当の設定水準 | 招集日の追加支給 | メリット | 注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均賃金100% | 追加支給なし（招集日も100%の範囲内） | シンプルで管理しやすい。本人も安心。 | 会社のコスト負担はやや重い。 |
| 平均賃金60〜99% | 差額を支給（招集日は100%相当になるよう調整） | 休業期間中の会社コストを抑えられる。 | 給与計算が複雑になる。社労士と処理フローを確立する必要あり。 |

フェーズ２で休業手当の水準を確定し、就業規則と休業協定書に明記すること。設定後の変更は本人合意が必要になるため、最初の設定が重要。社労士と確認した上で決定する。

フェーズ０ 業務棚卸し・提示準備 制度法整備完了後〜意向調査前 本人が準企業職員継続か準公務職員移行かを判断するための材料を会社側が揃える

このフェーズを省略・簡略化して意向調査を先に実施してはならない。判断材料なき意向調査は合理的配慮義務違反となりうる。本人が納得して選択できるよう、まず会社側が正直な情報を揃えることが先決である。

業務選定の原則（棚卸しの大前提）

| 判断基準 | OK（選定してよい業務） | NG（選定してはいけない業務） |
| --- | --- | --- |
| 企業の本業との関係 | 本業の中に実在し、誰かが担うべき業務 | 本業と無関係・障害者雇用のためだけに作った業務 |
| 基幹社員との比較 | 基幹社員の負担軽減・業務品質向上に真に貢献する | 基幹社員がやった方が明らかに効率的なのに切り出している |
| 業務の実在性 | 本当に発生している・必要とされている | 雇用継続のために無理やり創出・切り出した |
| 業務量がない場合 | 正直にゼロと伝え、拠出金で対応する | 業務があるように見せかけて継続雇用を維持する |

| カテゴリ | タスク | 内容・目的 | 主体 | 法的根拠 / 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務棚卸し | 本業に実在する割り当て可能業務の選定 | 人事と現場管理職が協働で、準企業職員に割り当てられる業務を選定する。選定基準：①本業の中に実在する業務であること、②基幹社員の負担軽減または業務品質向上に真に貢献すること、③障害者雇用のために創出・切り出した業務でないこと。該当業務が少ない場合は正直にその旨を記録する。無理に業務を作らない。 | 人事・現場管理職 | 合理的配慮義務 （適切な業務割当て） 業務創出の強制は不要 |
| 業務棚卸し | 想定稼働時間（週・月単位）の試算 | 選定した各業務カテゴリについて現実的に発注できる週あたり・月あたりの想定時間数を試算する。月によって変動する場合はその幅（最大・最小）も記録する。業務がない週・月が発生する可能性がある場合はその旨も正直に記録する。 | 人事・現場管理職 | 本人への情報開示義務 （合理的配慮） |
| 月収試算 | 想定月収・障害年金合算収入の試算 | 時給×想定稼働時間で月収の目安を試算する。最大・最小・平均の三通りを算出。障害年金の増額後の受給額と合算した生活収入の目安も計算する。現行月給との比較も一覧表にまとめる。月収が現行より下がる可能性が高い場合はその旨を明記する。 | 人事・経理 | 本人への情報開示義務 （合理的配慮） |
| 開示資料作成 | 本人への情報開示セットの文書化 | 業務内容・想定稼働時間・想定月収・障害年金合算収入・準企業職員と準公務職員の違い（選択権の有無・管轄の違い）・判断期限を一冊の資料にまとめる。支援機関・家族と相談できるよう、持ち帰り可能な形式で作成する。 | 人事担当者 | 合理的配慮義務 判断材料の事前開示 |
| 特例子会社 | 認定要件の現状確認と閾値の把握 | 現在の常用雇用障害者数と全従業員比率を確認する。残留人数がどの水準を下回ると認定要件を満たせなくなるかの閾値を計算しておく。この数値がフェーズ１の経営判断の根拠データになる。 | 特例子会社管理部門・人事 | 特例子会社認定要件 （障害者雇用促進法44条） |

フェーズ０の完了条件：①業務リスト（選定根拠付き）、②想定稼働時間一覧（変動幅含む）、③月収試算表（最大・最小・障害年金合算）、④本人への開示資料一式、⑤認定要件の閾値計算。これら5点が揃ってからフェーズ１に進む。

フェーズ１ 意向調査・経営判断 フェーズ０完了後 開示資料を提示した上で意向調査を実施し、残留人数に基づいて取締役会が方針を決議する

意向調査から経営判断までの流れ

Step 1：フェーズ０で作成した開示資料を全員に提示（個別面談・支援機関同席推奨） Step 2：判断期間を設ける（最低2〜4週間以上）。本人が支援機関・家族と相談できる時間を確保する Step 3：意向を確認（準企業職員として残留 or 準公務職員に移行） Step 4：残留人数を集計し、認定要件の閾値と照合する Step 5：取締役会で存続・縮小・解散の方針を決議・書面化する

経営判断マトリクス

| 判断の種類 | 自社雇用の場合 | 特例子会社の場合 | 確認すべきコスト・条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 準企業職員として全員継続 | 全障害者社員を準企業職員として継続雇用。本業に実在する業務のみを割り当て。業務が不足する場合は拠出金で対応。無理な業務創出はしない。 | 子会社を存続させ準企業職員として継続。認定要件（義務SCPポイント充足率・比率）を維持できるか確認。 | 割り当て可能な実在業務の総量試算（SCPポイント換算）。不足ポイント分の拠出金発生見込み額（1P×1,500円、Cレーン上限50%）。移行コストと現行維持コストの比較。 |
| 一部継続・一部準公務職員移行 | 残留希望者のみ準企業職員として継続。準公務職員移行希望者には移行手続きサポートを実施。残留人数で認定要件を維持できるか判定。 | 残留希望人数で認定要件を満たせる場合は縮小存続。満たせない場合は解散。準公務職員移行希望者への手続きサポートを実施。 | 残留人数での認定要件充足可否。縮小後の運営コスト。準公務職員移行サポートコスト。 |
| 全員準公務職員移行・解散 | 全員が準公務職員移行を希望、または残留人数が認定要件を下回る場合。全員に移行手続きサポートを実施し、完了後に解散手続きに着手。 | 認定返上手続きを都道府県労働局と協議。全員への移行サポート完了後に解散手続き着手。親会社のSCPポイントベース雇用率算定への影響を確認。 | 解雇予告手当・退職金（規程による）。移行サポートコスト。会社清算費用。拠出金の年間予算。 |

【整理解雇を選択する場合の必須条件（整理解雇の4要件）】 ① 人員削減の必要性：残留希望者が認定要件を下回る等の客観的理由 ② 解雇回避努力：準公務職員移行の案内を先に十分に実施していること ③ 人選の合理性：客観的基準による選定。恣意的選定は不当解雇 ④ 手続きの妥当性：本人・労組への十分な説明・協議

| カテゴリ | タスク | 内容・目的 | 主体 | 法的根拠 / 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 意向調査 | 開示資料の個別提示と意向確認 | フェーズ０で作成した開示資料を持参して個別面談を実施する。支援機関・相談支援専門員の同席を推奨。準企業職員の特徴（会社が業務を割り当て・選択権なし・評価で業種は変わらない）と準公務職員の特徴（本人が都度業務を選択・国自治体管轄）を正確に説明する。月収が現行より下がる可能性を正直に伝える。判断期間（最低2〜4週間）を設けた上で意向確認書に署名取得。 | 人事担当者（支援機関同席推奨） | 障害者差別解消法 合理的配慮義務 （判断材料の提示と 十分な検討時間の確保） |
| 意向調査 | 意向集計と認定要件の照合 | 意向確認書を集計し残留希望人数を確定する。フェーズ０で計算した認定要件（義務SCPポイント充足率・比率）の閾値と照合し、存続・縮小・解散のどの選択肢が現実的かを整理する。この集計結果を取締役会の判断材料として提出する。 | 人事担当者 | 特例子会社認定要件 （SCPポイント・比率） |
| 経営判断 | 取締役会による方針決議 | 意向集計結果・認定要件照合結果・コスト試算を取締役会に提示し方針を決議・書面化する。決議内容：①選択した方針（全員継続／縮小存続／解散）、②整理解雇が必要な場合の人選基準、③準公務職員移行者への対応責任者と期限、④拠出金の年間予算措置。取締役会議事録として保管。 | 取締役会・経営陣 | 会社法（取締役会 決議事項） 整理解雇の4要件 |
| 経営判断 | コスト試算の確定 | 各選択肢のコストを確定する。試算項目：【継続・縮小の場合】準企業職員移行コスト・機器調達費・拠出金予算、【解散の場合】解雇予告手当（平均賃金30日分以上）・退職金・移行サポートコスト・会社清算費用。 | 人事・経理・社労士 | 経営判断の合理性の 証拠として保管 |
| 行政協議 | 都道府県労働局・ハローワークへの事前相談 | 方針決定後、フェーズ２の法務整備着手前に事前相談する。特例子会社の認定返上手続き・解散時の手続き・準公務職員移行の行政側フローについて確認。全て書面で記録を残す。 | 人事・総務（経営陣同席推奨） | 障害者雇用促進法 特例子会社認定 取消し手続き確認 |
| 社外調整 | 労働組合・過半数代表者への説明 | 整理解雇・解散を含む方針の場合は、就業規則変更の意見聴取より前に方針を説明し協議を開始する。協議記録を必ず保管。 | 人事・経営陣 | 労基法90条 就業規則変更 意見聴取義務 |
| 社外調整 | 就労支援機関への方針連絡 | 方針決定後、速やかに支援機関に連絡する。準公務職員移行者の手続きサポートに支援機関の協力が必要になるため、早期に協力体制を取り付ける。 | 人事担当者 | 合理的配慮の継続的 提供として重要 |
| 特例子会社 | 親会社・グループ全体での方針統一 | 特例子会社の存廃方針を親会社・グループ会社の人事・法務・経営企画と合意する。特例子会社解散後の親会社のSCPポイントベース雇用率算定への影響（特例子会社分が算入されなくなる）を確認し、不足ポイント分の拠出金予算措置を親会社側でも行う。 | 特例子会社役員 親会社人事・法務 | 障害者雇用促進法 （親会社グループ全体 の算定に影響） |

フェーズ１の完了条件：①意向確認書（全員分）、②意向集計表と認定要件照合結果、③取締役会決議の書面化、④行政への事前相談記録（書面）、⑤労組・代表への説明記録。これら5点が揃ってからフェーズ２に進む。

フェーズ２ 法務整備・通達 フェーズ１完了後 〜 3ヶ月以内 フェーズ１で確定した方針を法的に整備し、障害者社員への正式通達を行う

| カテゴリ | タスク | 内容・目的 | 主体 | 法的根拠 / 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法務・労務 | 就業規則の改定と届出 | 追加・改定すべき条項：①会社都合による休業条項（補償額・開始・終了条件）、②休業中の行動自由の明記（招集日以外は行動制限なし）、③招集への応諾義務と欠席手続き（有給等の事前申請・承認制）、④副業・他社就労の取扱い（届出制または禁止）、⑤連絡応答義務（2営業日以内の返答）と緊急連絡先の届出義務、⑥準企業職員への雇用条件変更条項、⑦整理解雇の場合は整理解雇基準・手順の明記。改定後は労働組合または過半数代表者への意見聴取を経て所轄労基署へ届出。 | 人事・法務（弁護士監修推奨） | 労基法89・90条 就業規則変更 意見聴取＋届出義務 |
| 法務・労務 | 休業補償水準の確定と協定書締結 | 平均賃金の100%か60〜99%かを確定し個人ごとに休業協定書を締結する。記載必須事項：①休業手当額・計算方法、②行動自由の確認（招集日以外は制限なし）、③招集への応諾義務・欠席手続き、④副業の取扱い、⑤連絡応答義務と緊急連絡先、⑥準企業職員への移行条件と時期の目安。 | 人事・当事者本人（支援者同席推奨） | 労基法26条（休業補償） 書面交付義務 合意内容の記録保管 |
| 本人通達 | 残留・移行の正式通達 | 【残留（準企業職員）の場合】休業開始・補償・招集予定・行動ルールを対話形式で説明。署名付き確認書を取得。【準公務職員移行の場合】移行手続きの流れ・スケジュール・会社側サポート内容を説明。解雇となる場合は解雇予告（30日前以上または予告手当）を書面で交付。支援機関の同席を推奨。 | 人事担当者（支援機関・場合によっては弁護士同席） | 労基法20条（解雇予告） 障害者差別解消法 合理的配慮義務 |
| 有給管理 | 有給残日数の全員確認と代替手段の整備 | 全員の年休残日数を把握し、招集欠席の正当化手段として不足が見込まれる社員には特別休暇等を就業規則に追加する。 | 人事担当者 | 労基法39条 年休権は休業中 も消滅しない |
| 行政届出 | ハローワーク・都道府県労働局への届出 | フェーズ１の事前相談の回答書を根拠として届出手続きを進める。障害者雇用状況報告の記載変更確認。全て書面で記録を残す。 | 人事・総務 | 障害者雇用促進法 43・44条 |
| 社内説明 | 全管理職・全社への制度説明 | 新制度の趣旨・準企業職員と準公務職員の2択・業務割り当ては本業に実在するものだけという方針を管理職に先行説明。特に管理職が正確に理解すべき点：業務創出の義務がなくなること（本業の実在業務だけを提供すればよい）・休業中の社員への行動自由・招集応諾義務の両立。 | 人事・経営層 | 障害者差別解消法 合理的配慮義務の継続 |
| 外部連携 | 就労支援機関との連携体制確立 | フェーズ１で連絡済みの支援機関と移行期間中の具体的な連携体制を確立する。準公務職員移行者への手続きサポートへの協力を正式に依頼。緊急時の連携フローを文書化。 | 人事担当者 | 合理的配慮の継続的 提供として重要 |
| 準備開始 | 新デバイス・業務システムの仕様検討・発注 | 準企業職員が使用する新デバイス・業務管理システムの仕様策定開始。障害特性に応じたアクセシビリティ要件を仕様書に盛り込む。フェーズ４招集に間に合うよう調達リードタイムを逆算して発注。 | IT・設備担当（人事・現場協働） | 合理的配慮義務 仕様書に障害特性への 配慮を反映 |

フェーズ２の核心：就業規則の一括改定（行動自由・招集応諾義務・欠席手続き・副業取扱い・連絡応答義務）と、フェーズ０の開示資料を持参した個別通達を同時進行で実施する。月収が下がる可能性を正直に伝えた上で本人が選択する機会を保障することが合理的配慮である。

フェーズ３ 休業移行期 フェーズ２完了後 〜 最大18ヶ月 会社都合休業を正式発令し、法令上の全義務を滞りなく履行し続ける

| カテゴリ | タスク | 内容・目的 | 主体 | 法的根拠 / 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 休業補償 | 休業手当の毎月支払い | 平均賃金の設定水準に基づき毎月支払う（最低60%以上）。支払遅延・未払いは即法違反。振込日・計算根拠を記録し5年間保管（賃金台帳）。招集日に差額支給が必要な場合（60〜99%設定時）は招集日ごとに差額を計算し同月の給与明細に反映する。 | 給与担当 | 労基法26条 平均賃金60%以上（強制） |
| 休業補償 | 年次有給休暇の取扱い確定と運用 | 招集日に通院等やむを得ない事情がある場合は事前に年休またはその他休暇を申請・承認を得た上で欠席する手続きを定着させる。有給残日数が少ない社員については月次面談で確認し特別休暇等の代替手段を案内する。 | 人事担当者 | 労基法39条 年休権は休業中 も消滅しない |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金保険料の継続納付 | 休業中も被保険者資格は継続。保険料は引き続き会社・本人で折半。給与支払額が少なく本人分を控除できない場合は本人から直接徴収するか一時立替の書面合意を行う。 | 給与担当・社労士 | 健保法・厚年法 被保険者資格継続 保険料折半義務 |
| 社会保険 | 雇用保険・労災保険の継続確認 | 雇用保険：休業手当も賃金として保険料対象。被保険者資格は維持。労災保険：招集テスト稼働中の事故は労災対象。安全配慮義務を徹底。 | 給与担当・安全衛生担当 | 雇用保険法 労災保険法 安全配慮義務（民法415条） |
| 税務 | 源泉所得税・住民税の継続処理 | 休業手当も課税所得のため源泉徴収を継続し年末調整を実施。住民税は前年所得課税のため休業後も一定期間発生する。休業初月に書面で説明し特別徴収継続か普通徴収切替かを本人と合意しておく。 | 給与担当・経理 | 所得税法 住民税（地方税法） 特別徴収継続義務 |
| 継続管理 | 月次面談（月1回）の実施と記録 | 月1回は担当者と本人（必要に応じ支援者）の面談を実施。健康状態・フェーズ４招集への準備状況を確認。次回招集の日程を面談時に確認・合意する。有給残日数も毎回確認。議事録を必ず保管。 | 人事担当者 | 合理的配慮の継続的 提供として重要 |
| 特例子会社 | 認定要件の月次モニタリング | 準企業職員として残留する社員のSCPポイント・比率を毎月モニタリングし認定要件を確認する。縮小・解散を選択している場合は手続きの進捗を管理する。 | 特例子会社管理部門・人事 | 特例子会社認定取消し 要件（障害者雇用 促進法44条） |
| 並行準備 | 新デバイス・業務システムの調達完了 | フェーズ４招集開始に間に合うよう調達を完了。納品後は社内IT環境への組み込み・初期設定・セキュリティ評価を実施。当事者が使う前にIT担当が動作確認を完了させること。 | IT・設備担当 | 個人情報保護法 セキュリティ基準 |

フェーズ３の管理ポイント：休業補償・保険料・税の三点同時漏れゼロが絶対条件。社労士に月次チェックリストを作成させ給与担当者が毎月確認する運用を確立。記録の5年間保管を徹底。

フェーズ４ 習熟・本稼働 フェーズ３期間中〜完了後 月1〜2回の招集を並行実施し本稼働へ 準企業職員として担う業務の習熟訓練を実施し、本稼働条件が整ったら正式移行する

【招集の法的位置づけ】休業中であっても雇用契約・就業規則は存続しており、招集命令はフェーズ２で改定した就業規則の応諾義務条項に基づく正当な業務指示である。欠席するには事前に有給休暇等を申請・承認を得ることが必要。無断欠席・正当事由なき欠席は服務違反として扱う。招集日以外の行動は完全に自由であり制限しない。

| カテゴリ | タスク | 内容・目的 | 主体 | 法的根拠 / 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招集設計 | 招集通知・欠席手続きの運用確立 | 招集は書面で実施し日時・場所・目的・持参物を明記。原則として2週間前までに通知する。翌日招集等の急な招集は原則禁止。欠席する場合は事前に有給休暇等を申請・承認を得ることを明示。当日の突発的な体調不良については招集開始前までに担当者へ連絡する手順を定める。 | 人事・現場管理職 | 労基法89条（就業規則） 服務規律違反の 取扱い根拠を整備 |
| 招集設計 | 招集日の賃金処理 | 【休業手当100%の場合】追加支払い不要。【60〜99%の場合】差額を支給する。いずれも招集日の出勤記録を賃金台帳に明記し給与明細に反映すること。 | 給与担当・人事 | 労基法26・37条 実労働日は100% が原則 |
| 習熟訓練 | 割り当て業務の実地習熟 | 準企業職員として担当する業務を実際に体験させる。会社が割り当てた業務内容・手順・品質基準を理解し一人で遂行できる状態を目指す。不明点をその場でリスト化しマニュアルに反映する。マニュアル完成後は一人でも手順を追えるか確認する。 | 現場管理職（当事者本人参加） | 本稼働品質に直結 合理的配慮義務 （業務内容の個別最適化） |
| 習熟訓練 | 新デバイス・業務システムの動作検証 | 準企業職員が使用するデバイス・システムを実際の使用環境でテスト。障害特性ごとに操作可否を確認しカスタマイズ（フォントサイズ・音声読み上げ等）の要否を記録。検証結果をIT担当へフィードバックし本稼働前に改善を完了させる。 | IT担当・現場担当（当事者本人参加） | 合理的配慮義務 障害特性への配慮を 機器設定に反映 |
| 本稼働判定 | 本稼働準備チェックリストの作成と判定 | 各招集回の検証結果（業務習熟度・機器適合性・課題）を記録し本稼働準備チェックリストを作成する。まだ本稼働に無理があると判定した場合はフェーズ４を延長する。判定基準を事前に数値化しておくことで延長判断を客観的に行える。 | 人事・IT担当 | 本稼働判断の根拠 として記録保管 |
| 本稼働移行 | 準企業職員としての雇用条件変更合意 | 本稼働準備完了後、休業終了通知→雇用条件の変更合意→就業規則の適用開始。現行雇用から準企業職員（時給制・会社が業務を割り当て）への変更を書面で確認。本人が継続を希望しない場合の対応策も事前に準備。 | 人事・法務（弁護士確認推奨） | 労基法15条 労働条件変更の 書面交付義務 |
| 雇用率算定 | 法定雇用率の算定確認と拠出金の予算措置 | SCPポイントベースでの雇用率を算定し達成確認。不足ポイント分の雇用代替拠出金（不足P×1,500円、Cレーン上限50%）の納付額を計算し予算措置。制度構築への協力実績がある場合は提言書7-6に基づく拠出金減免を申請する。拠出金はESG開示で可視化する。 | 人事担当者 | 障害者雇用促進法 43・48条 人数→SCPポイントベースへ （法改正前提・提言書参照） |
| 定期管理 | 定期評価・業務内容の見直し | 四半期ごとに担当者・本人・必要に応じ支援者での振り返り面談を実施。割り当て業務の適合性・習熟度・本人の状況を確認し業務内容を見直す。本業に実在する業務が減少した場合は正直に伝え拠出金対応に切り替える。PDCAを継続。 | 人事・現場管理職 | 障害者差別解消法 合理的配慮義務 （継続的配慮が必要） |
| 特例子会社 | 特例子会社の存廃手続きの最終実行 | フェーズ１の取締役会決議に基づき存続・縮小・解散の最終実行。解散の場合は全員への準公務職員移行サポートを完了させてから手続き着手。認定取消し手続きは都道府県労働局と協議して進める。 | 特例子会社役員・親会社 | 特例子会社認定取消し 手続き（都道府県 労働局への申請） |

本稼働後も完成形ではない。本業の業務量変動に応じて正直に割り当て業務を見直し、業務がない場合は拠出金で対応する。これが新制度の正しい継続運用である。

移行全体チェックリスト（必須事項・見落とし防止）

| チェック | 確認事項 | 具体的な対応内容 | 期限目安 | 担当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | 【F0】業務リストの作成 | 本業に実在する業務のみを選定。業務創出・切り出し禁止。選定根拠を文書化。 | F0以内 | 人事・現場管理職 |
| □ | 【F0】想定稼働時間・月収試算の作成 | 週・月単位の想定稼働時間、月収試算（最大・最小）、障害年金合算収入を計算。 | F0以内 | 人事・経理 |
| □ | 【F0】本人への開示資料一式の完成 | 業務内容・月収・2制度の違い・判断期限を一冊にまとめ持ち帰り可能な形式で作成。 | F0以内 | 人事担当者 |
| □ | 【F0】認定要件の閾値計算 | 残留人数がどの水準を下回ると認定要件を下回るかを事前計算。 | F0以内 | 特例子会社管理部門 |
| □ | 【F1】開示資料の個別提示と意向確認 | 支援機関同席で個別面談。判断期間2〜4週間確保。意向確認書に署名取得。 | F1内 | 人事（支援機関同席推奨） |
| □ | 【F1】意向集計と認定要件照合 | 残留希望人数を集計し認定要件の閾値と照合。 | F1内 | 人事担当者 |
| □ | 【F1】取締役会決議（方針確定） | 存続・縮小・解散の方針・人選基準・コスト試算を取締役会で決議し書面化。 | F1内 | 取締役会・経営陣 |
| □ | 【F1】行政への事前相談 | 都道府県労働局・ハローワークへの事前相談を書面で実施・記録保管。 | F1内 | 人事・総務 |
| □ | 【F1】労組・代表への事前説明 | 労働組合または過半数代表者へ方針説明・協議記録の保管。 | F1内 | 人事・経営陣 |
| □ | 【F2】就業規則の改定と届出 | 行動自由・招集応諾義務・欠席手続き・副業取扱い・連絡応答義務を一括改定。労基署届出。 | F2以内 | 人事・法務 |
| □ | 【F2】休業手当水準の確定と協定書締結 | 100%か60〜99%かを確定。招集日賃金処理フロー整備。全員分の協定書を締結。 | F2以内 | 人事・社労士 |
| □ | 【F2】残留・移行の正式通達 | 個別面談で正式通達。解雇の場合は解雇予告（30日前）書面交付。署名確認書取得。 | F2以内 | 人事（支援機関同席推奨） |
| □ | 【F2】有給残日数の全員確認 | 不足が見込まれる社員への特別休暇等の代替手段を就業規則に追加。 | F2以内 | 人事担当者 |
| □ | 【F3】休業手当の毎月支払い | 平均賃金○%・振込日・計算根拠の記録・5年保管。 | F3全期間 | 給与担当 |
| □ | 【F3】社会保険料の継続納付 | 健保・厚年・雇用保険の被保険者資格維持と保険料処理。 | F3全期間 | 給与担当・社労士 |
| □ | 【F3】住民税の本人説明 | 前年課税の住民税発生を書面説明。特別徴収継続か普通徴収切替かを合意。 | F3初月 | 給与担当・経理 |
| □ | 【F3】月次面談の実施と記録 | 月1回以上の状況確認・招集日程確認・有給残日数確認・議事録保管。 | F3全期間 | 人事担当者 |
| □ | 【F3】特例子会社：認定要件の月次確認 | SCPポイント・比率を毎月確認し要件維持を管理（SCPポイントベース・法改正前提）。 | F3全期間 | 管理部門 |
| □ | 【F4】招集通知・欠席手続きの運用整備 | 2週間前通知・有給申請フロー・当日連絡手順を書面化し周知。 | F4開始前 | 人事・現場管理職 |
| □ | 【F4】割り当て業務の習熟完了 | 一人で手順を追えるまで習熟を確認。未完了の場合はフェーズ４を延長。 | F4内 | 現場管理職 |
| □ | 【F4】準企業職員への雇用条件変更合意 | 時給制・割り当て制への変更を書面で合意・就業規則適用開始。 | F4本稼働時 | 人事・法務 |
| □ | 【F4】法定雇用率の算定確認と拠出金予算 | SCPポイントベースでの達成率算定。不足ポイント分の拠出金（不足P×1,500円、Cレーン上限50%）を予算措置。制度協力企業は減免申請も確認。 | F4本稼働時 | 人事担当者 |
| □ | 【F4】特例子会社：存廃手続きの最終実行 | 準公務職員移行サポート完了後に存続・縮小・解散の手続きを実行。 | F4本稼働時 | 特例子会社役員 |
| □ | 【継続】ESG・人的資本開示への反映 | 障害者雇用の実態・制度移行の取組みを統合報告書に記載。 | F4以降 | 経営企画・IR |

見落としがちな重要事項・事前根回しリスト

| リスク・課題 | 具体的な落とし穴 | 対応策・根回し |
| --- | --- | --- |
| 業務創出の誘惑 | 本業に実在する業務が少ないにもかかわらず、雇用継続のために業務を無理に創出してしまう。旧制度の習慣が残りやすい。 | 業務選定時に現場管理職と人事が協働でレビューし、選定根拠を文書化する。基幹社員がやった方が効率的な業務が含まれていないかを弁護士・外部有識者にチェックしてもらうことも有効。 |
| 判断材料なき意向調査 | フェーズ０を省略してフェーズ１の意向調査を先行させると、本人が月収見込みも業務内容も分からないまま判断を迫られる。合理的配慮義務違反となりうる。 | フェーズ０の5点（業務リスト・稼働時間・月収試算・開示資料・認定要件閾値）が揃うまで意向調査を開始しない。 |
| 月収低下の事前説明漏れ | 準企業職員移行後に月収が現行より下がることを事前に説明せず本稼働後に判明すると信頼関係の破綻・離職につながる。 | フェーズ０で月収試算を作成し、フェーズ１の個別面談で正直に提示する。月収低下は制度の欠陥ではなく正しい設計であることを丁寧に説明する。 |
| 準企業職員と準公務職員の説明不足 | 選択権の有無・管轄の違いを正確に説明しないと、本人が誤解したまま選択してしまう。 | フェーズ１の個別面談で二制度の違い（準企業職員：会社が割り当て・選択権なし。準公務職員：本人が都度選択・国自治体管轄）を具体例を用いて丁寧に説明する。支援機関の同席を必ず依頼する。 |
| 残留人数が認定要件を下回る | 意向調査後に残留希望者が予想より少なく、認定要件を下回ることが判明した場合、経営判断が間に合わない。 | フェーズ０の段階で認定要件の閾値（残留人数がいくつ以下で要件を下回るか）を計算しておく。意向調査前から縮小・解散のシナリオを並行検討しておく。 |
| 行政との見解相違 | 特例子会社認定要件・解散手続き・準公務職員移行の行政側フローについて行政担当者と解釈が食い違うリスク。 | フェーズ１の時点で都道府県労働局の担当部署と担当者名を確認。重要な判断は必ず書面（照会書→回答書）で記録を残す。口頭説明のみを信じない。 |
| 住民税の未周知によるトラブル | 休業後も一定期間は前年所得課税の住民税が発生するが本人が混乱するケースが多い。 | フェーズ３初月に住民税の仕組みを書面で説明し特別徴収継続か普通徴収切替かを本人と合意する。 |
| 支援機関との関係断絶 | 移行期に支援機関との連絡を止めると、招集欠席が続く際の根本原因把握が遅れ、当事者が体調を崩した際の外部支援リソースが失われる。 | 全フェーズを通じて月1回以上の連絡を支援機関と継続。担当者の連絡先を常時更新し緊急時の連携フローを文書化する。 |

本ロードマップは弁護士・社会保険労務士の監修のもとで最終化することを強く推奨します。行政手続きの詳細は施行時点の最新通達を必ず確認してください。