準公務職員制度　移行期ロードマップ

公共業務分担推進局の創設から全国展開まで　段階的制度構築計画

【制度整備前提】 ① 障害年金の大幅増額（月額9〜15万円）措置が完了済みであること ② 準公務職員制度・準企業職員制度の法的定義が確立されていること ③ 法定雇用率の算定基準が人数ベースからSCPポイントベースへ改定済みであること 本ロードマップは上記③が完了した時点から起算する。民間企業移行期ロードマップと並行して進行する。

全体概要：4フェーズ構築スキーム

| 項目 | フェーズ1 制度設計・推進局準備 | フェーズ2 パイロット実施 | フェーズ3 検証・制度改訂 | フェーズ4 全国展開 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間目安 | 法整備完了後〜12ヶ月 | F1完了後〜18ヶ月 | パイロット完了後〜12ヶ月 | F3完了後〜（恒常） |
| 意思決定主体 | 厚生労働省・総務省・財務省・法制局 | 推進局・パイロット自治体 | 推進局・有識者委員会 | 推進局支部・全国自治体 |
| 内容 | 推進局設立・対象業務選定基準策定・SCP研修整備・保険設計・パイロット自治体選定 | 優先タスクから順次開始・民間移行者受け入れ窓口稼働・月次モニタリング | KPI定量評価・制度改訂・対象業務拡張判断・全国展開ガイドライン整備 | 都道府県支部設置・自治体移管・既存施設転換支援・品質管理の恒常化 |
| 民間ロードマップとの関係 | 民間F0〜F1と並行。 民間F3開始前に登録窓口稼働が必須 | 民間F2〜F3と並行。 移行希望者を随時受け入れ | 民間F4と並行。 特例子会社解散者も対応 | 民間本稼働後の 恒常的な連携窓口維持 |
| 民間への最重要要件 | 【必須】民間F3開始日の3ヶ月前までに登録窓口稼働 | 移行希望者数を民間F1意向調査結果から早期把握しコーディネーター数を確保 | 大規模特例子会社解散エリアに追加コーディネーターを事前配置 | 双方向の制度移行手続きをガイドラインに明記し窓口一本化 |

フェーズ1 制度設計・推進局準備 法整備完了後 〜12ヶ月 民間企業が移行準備を進める間に、国・自治体側が制度の骨格と受け皿を整備する

【民間ロードマップとの同期】このフェーズが遅延すると、民間F3で移行を選んだ人の登録先が存在しないという事態が生じる。民間ロードマップの進行と月単位で同期して管理すること。

1-1 公共業務分担推進局の設立

| タスク | 内容 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| 推進局の法的根拠整備 | 設置根拠法・組織規程・権限範囲の法制化。厚生労働省と総務省の共管とし自治体との調整窓口機能を明確化する。 | 設置根拠法の公布 |
| 初期人員の確保 | SCPコーディネーター候補（既存の就労支援施設スタッフからの転換を優先）・業務設計担当・行政連絡担当の採用・配置。 | 初期スタッフ配置完了 |
| 予算措置 | 設立初年度の運営費・パイロット事業費・準職員保険設計費・研修費用の予算確保。 | 予算成立 |

1-2 対象業務の選定基準策定

| 選定条件 | 内容・判断基準 | 例示業務 |
| --- | --- | --- |
| 第一条件：安全・尊厳リスク型 | 放置された場合に人命・安全・尊厳への具体的リスクが生じる業務。最優先で対象化。 | 遊具安全点検・独居高齢者安否確認 |
| 第二条件：将来コスト削減型 | 現在の不作為が将来の行政コスト増大につながることが定量的に示せる業務。 | 公共施設バリアフリー情報更新・防災倉庫管理 |
| 第三条件：即時実施可能型 | タスク境界線が明確で、標準作業指示書を短期に整備できる業務。パイロット優先対象。 | データ入力・封入・図書館配架・公園巡回 |
| 除外条件 | 第一〜第三条件のいずれも満たさない業務は対象外。「準公務職員のために業務を創出する」ことは制度の設計思想に反する。 | — |

1-3 SCPコーディネーター制度の整備

| 整備項目 | 内容 | 主体 |
| --- | --- | --- |
| 採用要件の策定 | 障害福祉現場経験（就労支援施設等）3年以上を基本要件とする。福祉経験者が転換しやすい要件設計にする。 | 推進局・厚生労働省 |
| 基礎研修カリキュラム策定 | 担当業務の基本知識（セミプロ水準）・障害特性理解・タスクマッチング実務・エスカレーションプロトコル運用。期間6週間程度。 | 推進局・研修機関 |
| 処遇設計 | 現行の就労支援施設スタッフより処遇が改善される水準に設定。専門職としての社会的地位の向上を待遇に反映させることで人材確保を図る。 | 推進局・財務省 |
| 既存施設スタッフの転換支援 | 就労A型・B型施設の閉鎖・転換に伴いSCPコーディネーターへの転換を希望するスタッフへの研修支援・転換補助金の設計。 | 推進局・厚生労働省 |

1-4 標準作業指示書（ひな型）と包括的準職員保険の整備

| 標準作業指示書の必須記載項目 | 内容 |
| --- | --- |
| タスクの範囲（四動詞原則） | 準公務職員が担う動詞（発見・記録・定型対応・報告）と担わない動詞（判断・処理・対応・承認）を明記。 |
| 通常時の報告先 | 担当専門課の連絡担当者名・連絡方法・報告フォーマット・タイムライン。 |
| エスカレーションプロトコル | 状況別の報告先・連絡方法・対応タイムラインを一覧表形式で明記。このプロトコルが完成するまで当該タスクの運用を開始しない。 |
| 権限範囲と責任の所在 | 権限範囲内で行動した場合の責任免除を明記。範囲外の判断を求められた場合のエスカレーション義務のみを記載。 |
| 包括的準職員保険の適用範囲 | 現場での事故・損害賠償リスクが推進局負担であることの確認。この保険が整備されるまでいかなるタスクも開始しない。 |

1-5 パイロット自治体の選定

| 選定基準 | 内容 |
| --- | --- |
| 地域規模の多様性 | 政令市・中核市・人口10万人未満の小規模自治体から各1〜2自治体。都市部・地方の差異を検証するため。 |
| 専門課の協力意向 | 対象業務を担う専門課の連携担当者を事前に確定できること。 |
| SCPコーディネーター候補の確保 | 管内の就労支援施設から転換希望者が一定数見込めること。 |
| 首長・議会の理解 | 制度の趣旨について首長レベルの理解が得られており、議会での説明が可能な状態にあること。 |

【補足】地域規模の多様性：検証すべき類型と各類型固有の検証テーマ

上記「地域規模の多様性」基準を具体化するにあたり、単に人口規模の異なる自治体を選ぶだけでは不十分である。日本の自治体が抱える課題は、人口規模のみならず、気候・地理的条件・産業構造・財政状況・広域連携の必要性など多面的な要因によって大きく異なる。これらの差異を制度設計に反映させるため、パイロット自治体の選定においては以下の類型を網羅的にカバーすることが望ましい。各類型は「その条件下でしか得られないデータ」を持っており、一つの類型を欠いても全国展開ガイドラインの精度は低下する。

| 類型 | 固有の検証テーマ | 主な対象タスク |
| --- | --- | --- |
| 政令指定都市 | 推進局大規模運営・財政効果の可視化・データ量確保 | 公園・施設巡回清掃、蔵書整理、公共データ入力 |
| 中核市（障害者政策先進） | 信頼スコアLv.3以上の対人業務の定着率・住民受容性の検証 | 安否確認電話、スマホ教示、バリアフリー地図更新 |
| 典型的地方都市（中規模市） | 全国の「普通の市」への横展開モデルの標準設計・中規模推進局の運営コスト検証 | 遊具安全点検、防災備蓄管理、地域資料デジタル化 |
| かろうじて「市」を保つ極小自治体 | 最小規模推進局の設計・運営コストの限界値の特定・制度の下限耐久性の検証 | 道路異常確認、放置自転車巡回、高齢者世帯ゴミ出し支援 |
| 中山間地・広域連合型 | 広域連合の設計・複数自治体間の費用按分・推進局の共同設置モデルの検証 | 全タスク領域（広域分散型の業務配置を含む） |
| 積雪大都市 | 積雪期のタスク量急増への対応・屋外業務制限ルールの設計・冬季安全基準の策定 | 除雪支援、冬季安否確認強化、積雪期の施設巡回 |
| 積雪過疎・人口減少最重症 | 極限環境下での制度耐久性の検証・生命インフラとしての機能確認 | 高齢者世帯ゴミ出し支援、除雪支援（生命インフラとしての機能） |
| 特別区（東京23区） | 特別区固有の法的処理（設置根拠・権限・財源配分）の解決・23区への横展開モデルの確立 | 独居高齢者安否確認、スマホ教示、封入・データ入力 |
| 亜熱帯・非積雪地域 | 積雪地域との対照群・炎暑期の屋外業務制限・台風等による業務中断プロトコルの設計 | バリアフリー地図更新、施設巡回、データ入力（在宅） |
| 観光依存・季節変動大 | 繁忙期・閑散期のタスク量変動への対応設計・SCPポイント配分の季節調整ルール策定 | 観光施設・公園巡回清掃、バリアフリー地図更新（多言語対応含む） |
| 完全離島・孤立型自治体 | 推進局の本土支援なし・自律運営の限界検証・台風等による長期業務停止への制度上の対応 | バリアフリー地図更新、施設巡回、在宅データ入力（業務完結型） |
| 高齢化最重症・財政危機型 | 見守りインフラ崩壊寸前の自治体での制度の社会的緊急性と効果の可視化 | 独居高齢者安否確認電話、ゴミ出し支援、スマホ教示 |

※上記類型のうち、制度開始当初は実施可能な範囲で選定し、フェーズ3（検証・制度改訂）完了後のフェーズ4（全国展開）段階で未カバー類型を順次追加することも許容する。ただし、全国展開ガイドラインの精度を確保するためには、少なくとも「積雪」「非積雪」「広域連合」「極小自治体」の4類型は必ずフェーズ2パイロット段階で検証しておくことが強く推奨される。

フェーズ1の完了条件：①推進局設置根拠法の公布、②対象業務選定基準の公示、③SCPコーディネーター採用要件・研修カリキュラム策定完了、④標準作業指示書ひな型（全対象タスク分）完成、⑤包括的準職員保険の締結完了、⑥パイロット自治体の選定と準備協定締結、⑦民間移行者登録窓口の稼働（民間F3開始前に必須）。これら7点が揃ってからフェーズ2に進む。

フェーズ2 パイロット実施 フェーズ1完了後 〜18ヶ月 選定自治体での限定実施により、制度設計の現場適合性を検証する。民間F3（休業移行期）と並行進行。

【民間ロードマップとの同期】民間F3（最大18ヶ月）が始まるまでに、本フェーズの受け入れ体制が稼働していることが最低条件。民間からの準公務職員移行希望者がこの期間中に登録できる体制が整っていることを保証する。

2-1 優先タスク：モードA（完全別働型）から段階的に開始

| 優先 | タスク | 連携モード | 選定理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1優先 | データ入力・封入・デジタル化 | モードA（完全別働） | タスク境界線が最も明確。専門課との摩擦が最小。即時実施可能。 |
| 第1優先 | 図書館資料配架・返却整理 | モードA（完全別働） | 定型業務で手順書化が容易。障害特性への適合幅が広い。 |
| 第2優先 | 公園・公共施設巡回と記録 | モードB（起動時のみ同伴） | 安全リスク型業務。巡回ルート確立後は別働で運用可能。 |
| 第2優先 | バリアフリー現地調査・地図更新 | モードB（起動時のみ同伴） | 当事者視点の逆聖域性。障害のある準公務職員だからこそ代替不能。 |
| 第3優先 | 独居高齢者安否確認電話 | モードC（バックアップ待機型） | 安全・尊厳リスク型。エスカレーションプロトコルの整備完了確認後に開始。 |
| 第3優先 | 遊具安全点検（フラグ立て） | モードC（バックアップ待機型） | 「問題なし」の最終確認権限は専門課のみ。境界線の徹底が最重要。 |

2-2 パイロット期間中の運用管理

| 管理項目 | 内容 | 頻度 |
| --- | --- | --- |
| 準公務職員の登録・マッチング | SCPコーディネーターが障害特性・体調・希望を確認の上タスクを割り当て。体調の波に対応できる柔軟シフト管理。 | 随時 |
| タスク境界線の遵守確認 | 準公務職員が権限範囲を超えた業務を行っていないかSCPコーディネーターが定期確認。逸脱確認時は手順書を即時改訂。 | 週次 |
| 専門課との連携状況確認 | 各専門課の連携担当者と定期情報共有。報告受け取り状況・エスカレーション発生状況・負担感の変化を把握。 | 月次 |
| 準公務職員の収入・就労状況記録 | 実働時間・タスク種別・月収を記録。生活の安定度と就労継続意欲を継続的に把握。 | 月次 |
| インシデント記録 | 境界線逸脱・エスカレーション発生・事故ヒヤリハットをすべて記録。制度改訂の根拠データとする。 | 随時 |

2-3 民間からの移行者受け入れ手続き

| ステップ | 内容 | 主体 |
| --- | --- | --- |
| Step 1：登録申請 | 民間企業の人事担当または就労支援機関が推進局窓口に登録申請。障害特性・就労経験・希望タスク分野を申告。 | 本人・支援機関・民間企業人事 |
| Step 2：アセスメント | 障害特性・体調の波・コミュニケーション特性・得意な作業環境を確認。タスク候補を複数提示。 | SCPコーディネーター |
| Step 3：タスクマッチングと試行 | 希望と特性に合ったタスクを選定し、最初の数回はSCPコーディネーターが同行して習熟を支援。 | SCP・本人 |
| Step 4：本稼働開始 | 単独でタスクを遂行できると確認された段階で本稼働。SCPコーディネーターは定期フォローアップを継続。 | SCP・本人 |

フェーズ2の完了条件：①全優先タスク（モードA）の運用開始と記録蓄積、②モードB・Cの少なくとも各1タスクの試験運用開始、③民間移行者の登録実績が1件以上、④月次モニタリングデータの6ヶ月分以上の蓄積。

フェーズ3 検証・制度改訂 パイロット完了後 〜12ヶ月 パイロットの実績を定量評価し、全国展開に向けて制度を精緻化する。民間F4（習熟・本稼働）と並行。

3-1 評価指標（KPI）

| 評価軸 | 指標 | 目標水準（目安） |
| --- | --- | --- |
| 雇用の実質性 | 準公務職員として実際に就労を継続できた人数・期間 | 登録者の70%以上が6ヶ月継続 |
| 収入の安定性 | 実働時間・月収の実績（年金との合算収入） | 月収2〜8万円（週10〜20時間相当）を安定確保 |
| 公共財への貢献 | 対象業務の充足度（巡回頻度・安否確認実施率等）の改善幅 | 対象業務ごとにベースライン比較 |
| 専門課の負担変化 | 連携担当者の業務負荷増減・インシデント発生件数 | 「負担増加なし」を70%以上の専門課から確認 |
| タスク境界線の遵守 | 境界線逸脱インシデント発生件数 | パイロット後半は月ゼロ件を目標 |
| 移行者の満足度 | 準公務職員本人・SCPコーディネーター・専門課連携担当者への聞き取り | 3者全員から肯定的評価70%以上 |

3-2 制度改訂の判断基準

| 評価結果 | 判断内容 |
| --- | --- |
| KPI達成・重大インシデントなし | 対象業務を拡張してフェーズ4へ進む。 |
| KPI未達・原因がタスク設計の問題 | 標準作業指示書・タスク境界線の改訂後にパイロット延長。フェーズ4への移行を6ヶ月延期。 |
| KPI未達・原因がSCPコーディネーターの質の問題 | 研修カリキュラムの改訂・コーディネーター再研修を実施してから再評価。 |
| KPI未達・原因が専門課の協力不足 | 専門課向け説明・エスカレーションプロトコルの再整備。首長レベルからの指示系統の確立。 |
| 重大インシデント発生（安全事故等） | 該当タスクを即時停止。原因分析・手順書改訂完了まで再開禁止。他タスクへの影響を個別評価。 |

3-3 全国展開ガイドラインの整備

| 整備項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 標準作業指示書（全国版） | パイロットの実績・インシデント対応を反映した改訂版ひな型を全国に配布できる形で整備。 |
| SCPコーディネーター研修資料 | パイロットの好事例・失敗事例を組み込んだ実践的な研修資料を更新。 |
| 自治体導入ガイドライン | 対象業務の選定方法・専門課との連携設計・コーディネーター採用・移行者受け入れ手続きを一冊にまとめる。 |
| 対象業務の拡張判断 | フェーズ2で未実施の業務（ゴミ出し支援・モードC追加等）の対象化を検討。既存タスク実績確認後に判断。 |

フェーズ4 全国展開 フェーズ3完了後（恒常運用） パイロットの実績と制度改訂を基盤として、全国自治体への展開と恒常的な品質管理を進める

4-1 自治体への制度移管

| 移管ステップ | 内容 | 推進局の役割 |
| --- | --- | --- |
| 導入ガイドライン配布 | パイロット実績・標準作業指示書・研修資料・プロトコルひな型をパッケージ化して全国自治体に提供。 | ガイドライン作成・配布 |
| 都道府県支部の設置 | 都道府県単位での推進局支部を設置。管内自治体の導入支援・SCPコーディネーター採用支援を担う。 | 支部設置・人員配置 |
| 自治体ごとの導入計画策定 | 人口規模・地域特性・既存施設との関係を踏まえた導入計画を個別に策定。 | 個別支援・進捗管理 |
| 既存就労支援施設との関係整理 | A型・B型施設の機能転換を支援。スタッフのSCPコーディネーターへの転換を促進。 | 転換支援・補助金交付 |

4-2 継続的な品質管理（恒常業務）

| 管理項目 | 内容 | 頻度 |
| --- | --- | --- |
| 全国KPIのモニタリング | 就労継続率・月収実績・公共財充足度・専門課負担変化を自治体単位で集計。地域差の分析。 | 四半期 |
| 標準作業指示書の全国更新 | 現場から上がったインシデント・改善提案を反映して全国版ひな型を更新・配布。 | 年次（随時改訂） |
| SCPコーディネーター継続研修 | 新規タスク追加・制度改訂・好事例共有のための全国研修会。 | 半年ごと |
| 民間企業との接点管理 | 準企業職員⇔準公務職員の双方向移行について窓口整備。両制度間の移動が当事者にとって障壁にならないよう管理。 | 随時 |

【民間との継続的整合】全国展開後も、準企業職員から準公務職員への移行・逆方向の移行についての窓口を維持する。両制度間の移動が当事者にとってどちらも「選べる選択肢」であり続けることが制度全体の誠実さを保証する。

全体チェックリスト（国・自治体側）

| □ | フェーズ | 必須完了事項 | 担当 | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □ | F1 | 推進局の法的根拠整備・予算成立 | 厚生労働省・総務省・財務省 | F1以内 |
| □ | F1 | 対象業務の選定基準の策定と公示 | 推進局 | F1以内 |
| □ | F1 | SCPコーディネーター採用要件・研修カリキュラム策定 | 推進局・研修機関 | F1以内 |
| □ | F1 | 標準作業指示書ひな型の整備（全対象タスク分） | 推進局・各専門課 | F1以内 |
| □ | F1 | 包括的準職員保険の設計・締結完了 | 推進局・保険機関 | F1以内（運用開始前必須） |
| □ | F1 | パイロット自治体の選定と準備協定締結 | 推進局・自治体 | F1以内 |
| □ | F1 | 民間移行者登録窓口の稼働【民間F3開始前に必須】 | 推進局 | 民間F3開始3ヶ月前 |
| □ | F2 | SCPコーディネーター第1期採用・研修完了 | 推進局 | F2開始前 |
| □ | F2 | 優先タスク（モードA）のパイロット開始 | パイロット自治体・推進局 | F2内 |
| □ | F2 | 各タスクのエスカレーションプロトコル整備完了 | 推進局・各専門課 | タスク開始前必須 |
| □ | F2 | 民間からの移行者受け入れ実績の記録 | 推進局 | F2全期間 |
| □ | F2 | 月次モニタリングの実施と記録 | 推進局 | F2全期間 |
| □ | F3 | KPI評価レポートの作成 | 推進局・有識者委員会 | F3以内 |
| □ | F3 | 制度改訂版（標準作業指示書・プロトコル）の確定 | 推進局 | F3以内 |
| □ | F3 | 全国展開ガイドラインの整備 | 推進局 | F3以内 |
| □ | F4 | 都道府県支部の設置（段階的） | 推進局 | F4内 |
| □ | F4 | 全国自治体への導入支援開始 | 推進局支部・自治体 | F4全期間 |
| □ | 継続 | 四半期ごとの全国KPIモニタリング | 推進局 | 恒常業務 |
| □ | 継続 | SCPコーディネーター継続研修（半年ごと） | 推進局 | 恒常業務 |
| □ | 継続 | 民間⇔準公務員の双方向移行窓口の維持 | 推進局 | 恒常業務 |

【民間ロードマップとの見落とし防止チェック】①登録窓口は民間F3開始日の3ヶ月前に稼働しているか、②SCPコーディネーターの受け入れキャパシティは民間F1の意向調査結果に基づいて確保されているか、③大規模特例子会社解散が見込まれるエリアに追加コーディネーターが事前配置されているか、④準企業職員⇔準公務職員の双方向移行手続きがガイドラインに明記されているか、⑤民間企業向け説明資料がハローワーク経由で周知されているか。この5点を月次で確認すること。

以上

本ロードマップは弁護士・社会保険労務士・自治体担当者との協議のもとで最終化することを推奨します。施行時点の法令・通達を必ず確認してください。